新余学院横向科研项目管理办法

第一章  总 则

第一条　为提升我校服务社会的能力，引导教师积极承担有关部门和企事业单位的横向科研项目，规范横向科研项目管理，加快科技成果转化，支持地方经济社会发展，维护学校的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，结合学校科研工作实际情况，特制定本办法。

第二条  横向科研项目是指科学基金项目、各级政府部门下达的纵向科研项目和学校基金项目以外的科研合同项目。包括技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等方面的科研项目。

（一）技术开发指新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发。

（二）技术转让包括专利权转让、通过鉴定或验收的各种科研成果的转让。

（三）技术服务、技术咨询：

1．承接各种具有研究性质的数据分析处理及各种软件的开发服务。

2．承接各种管理技术咨询，技术经济论证及可行性研究。

3．承接企业品牌战略设计和营销策划、大中小型商场营销策划等任务。

4．承担各类技术指标检测。

5．承担外文科技文献、技术资料、人文社科、法律合同的翻译等工作。

6．承接各种艺术服务。

第二章  项目合同的签定

第三条  横向科研项目必须签订技术合同，通过签订技术合同（以下简称技术合同）进行立项管理。签订的技术合同必须符合《中华人民共和国合同法》的规定。合同内容和条款一般包括以下内容：

（一）名称；

（二）项目的内容、范围和要求；

（三）履行的计划、进度、期限和方式；

（四）技术情报和资料的保密；

（五）风险责任的承担；

（六）验收的标准和方法；

（七）研究经费、报酬及其支付方式；

（八）技术成果的归属和收益的分成办法；

（九）违约金的计算和支付；

（十）解决争议的办法。

第四条  我校横向科研项目由学校科研处归口主管，经费由学校财务处设帐管理。

第五条  横向科研项目以合同代立项，科研处根据签订的科研项目合同正本，列入学校的科研计划并受理科研项目成果的鉴定、登记、报奖和专利申请，并纳入科研统计和科研档案管理。

第六条  由我校完成的科研成果，所有权和转让权均属学校，向外单位转让时必须经科研处同意，并办理合同签订手续。

第七条  横向技术合同中应有明确的成果归属条款：我校受委托开发的技术项目，取得的技术成果和申请专利的权利属我校；如果合同约定技术成果属双方共享，而我校是主要承担者，原则上我方应排列在前。我校与外单位合作开发研究所得的技术成果，所有权归双方(或多方)共有，由我方独立完成的部分，所有权属我校。

第八条  办理横向项目合同的程序:

(一)项目负责人将经双方商定的技术合同草案交科研处审查；

(二)由项目负责人填写《技术合同审批表》，连同打印好的合同（一式四份）,由项目负责人所在基层单位领导签署意见后，报科研处审核。合同经费五万元以上的技术合同由校长审批签字，合同经费一万至五万元的由分管校领导审批签字，低于一万元的由科研处审批签字。

(三)双方签订技术合同后，合同双方和项目负责人各执一份，财务处为项目组提供财务管理和服务。

第三章 项目管理

第九条　横向项目实行项目负责人制。项目负责人承担履行技术合同的直接责任，需要变更或终止技术合同时，须征得科研处同意，由双方协商，并由双方签订变更或终止技术合同的协议。由项目组原因导致的合同违约责任由项目负责人承担。

第十条  横向科研经费按《新余学院横向科研经费管理办法》有关规定执行。

第十一条  横向科研项目的结题。

（一）结题条件

1．凡经过鉴定的横向科研项目，视为项目完结，凭项目鉴定证书直接到科研处结题；

2．未经鉴定的横向科研项目，凭对方的验收凭证报科研处审核同意后结题。

（二）结题手续

1．项目负责人负责提交结题报告及涉及合同的其它材料如技术文件、补充协议、验收报告等，由科研处归档；

2．项目负责人负责办理结余经费的分配使用方案。

第十二条  学校鼓励把项目结余经费用于添置必要的科研和教学设备。

第十三条  横向科研项目获得的专利、奖励以及因此发表的论文，学校将根据《新余学院科研工作量考核办法》进行考核。

第十四条  凡是在科研处正式办理立项的横向科研项目可享受有关政策，学校将其作为科研工作业绩计入评聘职称和评先评优的依据。

第十五条  技术合同依法订立后，即具有法律约束力。学校各有关单位和人员必须严格履行以确保学校信誉和维护学校正当权益。

第十六条  本办法未作规定的有关问题，学校授权科研处根据实际情况作出补充规定或专项规定。

第十七条  本办法自2012年1月1日起执行。

第十八条  本办法由科研处负责解释。